ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ВЕРХОШИЖЕМСКОГО РАЙОНА

__________________________________________________________

ул. Комсомольская, дом 2, Кировская область, пгт Верхошижемье,

телефон (83335) 2-18-47, факс (83335) 2-12-30

П О С Т А НО В Л Е Н И Е

| 27.06.2022 |  | № 30/172 |
| --- | --- | --- |

пгт Верхошижемье

О Комплексе мер по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями при проведении выборов Губернатора Кировской области, депутатов в органы местного самоуправления и проведении местного референдума 11 сентября 2022 года

Территориальная избирательная комиссия Верхошижемского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Комплекс мер по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями при проведении выборов Губернатора Кировской области, депутатов в органы местного самоуправления и проведении местного референдума 11 сентября 2022 года. Прилагается.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Верхошижемского района Репину С.Н.

| Председатель территориальной избирательной комиссии Верхошижемского района |  | #### С.Н. Репина |
| --- | --- | --- |
| Секретарь территориальной избирательной комиссии Верхошижемского района |  | В.П. Блинова |

УТВЕРЖДЕН постановлением избирательной комиссии Верхошижемского района от 27.06.2022 № 30/172

КОМПЛЕКС МЕР

по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями

при проведении выборов Губернатора Кировской области, в органы местного самоуправления, местного референдума

11 сентября 2022 года

| № | Наименование мероприятия | Форма обеспечения исполнения | Дата проведения | Ответственные лица (исполнители) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Организационно – методическое обеспечение реализации Комплекса мер |  |  |  |  |
|  | Взаимодействие территориальной избирательной комиссии Верхошижемс-кого района с районной организацией инвалидов | Продолжение работы постоянно действующей Рабочей группы | Постоянно | Территориальная избирательная комиссия. |
|  | Уточнение сведений об избирателях, являющихся инвалидами, включенных в списки избирателей на соответствующей территории | Выявление граждан с ограниченными физическими возможностями и доведение этой информации до участковых избирательных комиссий | Весь период | Территориальная, участковые избирательные комиссии, органы социальной защиты, органы местного самоуправления, Пенсионный фонд, организация инвалидов |
| Повышение квалификации организаторов выборов и обучение участников избирательного процесса |  |  |  |  |
|  | Обучение организаторов выборов особенностям работы с избирателями, имеющими ограниченные физические возможности | Внесение в повестку дня семинаров (совещаний) соответствующих вопросов по обучению организаторов выборов особенностям работы с избирателями, имеющими ограниченные физические возможности, на семинарах с участковыми избирательными комиссиями | Август 2022 года | Репина С.Н. |
| Информационно-разъяснительная деятельность |  |  |  |  |
|  | Проведение постоянной разъяснительной работы с главами городского и сельских поселений по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, проживающих на территории Верхошижемского района и являющихся инвалидами | Участие в совещаниях с главами городского и сельских поселений | Весь период | Репина С.Н. |
|  | Проведение опроса о порядке голосования избирателей, являющихся инвалидами (в помещении для голосования или вне помещения для голосования) | Уточнение количества инвалидов, включенных в списки избирателей на каждом избирательном участке и выявление их желания, а также возможности прибыть в день голосования в помещение для голосования | Август – сентябрь 2022 года | Территориальная и участковые избирательные комиссии совместно с социальными службами |
|  | Заблаговременное доведение до сведения избирателей, являющихся инвалидами, информации о возможных способах голосования, предусмотренных законодательством о выборах для таких категорий граждан (досрочное голосование, голосование вне помещения, голосование с помощью других лиц) | Совместные посещения членов участковых избирательных комиссий с участием работников социальных служб по месту проживания инвалидов; участие в мероприятиях отделений общественных организации инвалидов; доведение информации через СМИ; доведение информации с использованием сети Интернет | Июль - август 2022 года | территориальная и участковые избирательные комиссии, представители социальных служб, представители организации инвалидов |
| Повышение правовой культуры избирателей с ограниченными физическими возможностями |  |  |  |  |
|  | Организация обучения актива организации инвалидов, работников органов социальной защиты населения, которые будут задействованы в информировании о выборах обслуживаемых ими, в том числе на дому, избирателей, являющихся инвалидами | Участие в мероприятиях, проводимых избирательными комиссиями; участие в мероприятиях общественных организаций и органов социальной защиты | Июль-август 2022 года | территориальная избирательная комиссия, организации инвалидов, органы социальной защиты |