- АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХОШИЖЕМСКОГО РАЙОНА

- КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2022 № 584 пгт Верхошижемье

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Верхошижемского района на 2023-2025 годы»

В соответствии с постановлением администрации Верхошижемского района Кировской области от 30.04. 2013 N 363 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ» администрация Верхошижемского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Верхошижемского района на 2023-2025» годы (далее - Программа), согласно приложению.

- Финансовому управлению администрации Верхошижемского района (Ложеницыной Л.И) предусмотреть в бюджете средства, необходимые для реализации Программы.

3. Контроль за исполнением Программы возложить на заместителя главы администрации района, начальника управления по вопросам жизнеобеспечения Евдокимова В.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года.

Глава района,

глава администрации             С.П. Опарин

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

Верхошижемского района

от 14.10.2022   № 584

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ВЕРХОШИЖЕМСКОГО РАЙОНА

НА 2023– 2025 ГОДЫ"

пгт Верхошижемье

2022

ПАСПОРТ

муниципальной программы

"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Верхошижемского района на 2023-2025 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | отдел по делам ГОЧС |
| --- | --- |
| Программно-целевые инструменты муниципальной Программы | Развитие единой дежурно-диспетчерской службы администрации Верхошижемского района на 2023- 2025 годы Формирование резервного фонда администрации Верхошижемского района, как источник финансирования непредвиденных расходов и мероприятий районного значения, в том числе касающихся предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. |
| Цели муниципальной Программы | 1.Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования Верхошижемский муниципальный район 2.Обеспечение деятельности ЕДДС администрации Верхошижемского района. 3.Обеспечение финансирования мероприятий, касающихся предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. |
| Задачи муниципальной Программы | 1.Укрепление материально-технической базы для функционирования ЕДДС района, повышение оперативности реагирования администрации и служб района на угрозу или возникновение ЧС, совершенствование существующей системы оповещения и повышение эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств, слаженности их совместных действий. 2.Обеспечение финансирования непредвиденных расходов и мероприятий районного значения, в том числе касающихся предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной Программы | Охват оповещения населения района Оснащение ЕДДС технической готовности Алгоритм действия диспетчера ЕДДС при режиме разных степеней готовности. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы - 2023-2025 годы |
| Объемы ассигнований муниципальной программы | Объём ассигнований программы из районного бюджета составляет 3605 тыс. руб., в том числе по годам: 2023 год –1200тыс. руб.; 2024 год –1200тыс. руб.; 2025 год –1205тыс. руб. |

- 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной

программы, в том числе формулировки основных проблем

в указанной сфере и прогноз ее развития

Проблемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера становятся все более острыми и актуальными. Не только в России, но и во всем мире нарастает озабоченность в связи с возрастающим количеством ежегодно возникающих чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, увеличением их масштабов, ростом потерь и ущерба. Сегодня исключить чрезвычайные ситуации нельзя, но существенно снизить число, уменьшить масштабы и смягчить последствия чрезвычайных ситуаций возможно.

В настоящее время на территории Кировской области функционирует 15 химически опасных объектов, 18 взрывопожароопасных объектов, 1 радиационно-опасный объект и 9 потенциально опасных гидротехнических сооружений, а также хранилища опасных биологических и промышленных отходов. Большая часть этих объектов имеет экономическую, оборонную и социальную значимость, но в то же время составляет потенциальную опасность для здоровья и жизни населения области. Зоны возможного химического заражения при авариях на химически опасных объектах в Кировской области могут составить общую площадь 1200 км2, на которой проживает более 500 тыс. человек.

В 2022 году из мобилизационного резерва Правительству области на безвозмездной основе передано имущество гражданской обороны, в том числе и СИЗ. Однако более 70% переданного имущества - с истекшим сроком годности. Все переданное имущество гражданской обороны хранится на 4 складах, расположенных в пгт. Оричи, г. Котельниче, г. Нолинске, г. Белой Холунице. Условия хранения не соответствуют предъявляемым требованиям хранения СИЗ, что приводит к порче указанного имущества и, соответственно, к невозможности его использования в случае чрезвычайных ситуаций, что приведет к человеческим потерям.

Социальную напряженность в обществе вызывают чрезвычайные ситуации и аварии, возникающие на объектах жилищно-коммунального хозяйства. Ежегодно их число увеличивается. Возникновение опасностей и их совокупностей в процессе эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства, систем жизнеобеспечения и коммуникаций связано с износом производственных фондов, систем и коммуникаций, человеческим фактором, отсутствием достаточных финансовых средств на проведение работ по замене оборудования на производстве и системах жизнеобеспечения населения, выслуживших нормативные сроки эксплуатации.

Территория Верхошижемского района Кировской области подвержена неблагоприятным природным факторам (снегопады, ураганы, грозы и др.).

Большую опасность представляют пожары.

Ежегодно на водоемах тонут люди и их количество не сокращается. В основном это люди работоспособного возраста и дети. Основная причина гибели людей на водах - неразвитая инфраструктура отдыха населения у воды.

- 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной Программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной Программы, описание ожидаемых конечных результатов

реализации муниципальной Программы, сроков и этапов

реализации муниципальной Программы

Основными целями настоящей муниципальной Программы являются:

- обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования Верхошижемский муниципальный  район:

-  обеспечение деятельности ЕДДС администрации Верхошижемского района;

- обеспечение финансирования мероприятий, касающихся предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий  и других чрезвычайных ситуаций.

Задачи:

1.Укрепление материально-технической базы для функционирования ЕДДС района, повышение оперативности реагирования администрации и служб района на угрозу или возникновение ЧС, совершенствование существующей системы оповещения и повышение эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств, слаженности их совместных действий.

2.Обеспечение финансирования непредвиденных расходов и мероприятий районного значения, в том числе касающихся предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций

Сведения о целевых показателях эффективности

реализации муниципальной программы

| N п/п | Наименование программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей эффективности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024год | 2025 год |
| 1. 2. 3. | Охват оповещения населения района Оснащение ЕДДС технической готовности Алгоритм действия диспетчера ЕДДС при режиме разных степеней готовности. | % % % | 92 92 92 | 92 92 92 | 95 95 95 |

- Обобщенная характеристика мероприятий

- муниципальной Программы

Администрацией Верхошижемского района запланировано проведение мероприятий:

- направленных на обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования Верхошижемский  муниципальный  район,

- обеспечение деятельности ЕДДС администрации Верхошижемского района,

- обеспечение работы сегмента системы 112,

- обеспечение финансирования мероприятий, касающихся предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

- Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной Программы

- Решаемые  проблемы соответствуют приоритетным задачам национальной безопасности, сформулированным в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 N 537, а также задачам социально-экономического развития Кировской области, направленным на обеспечение комфортной среды проживания населения, повышение личной безопасности граждан, определенным Стратегией социально-экономического развития Кировской области до 2025 года (далее - Стратегия), принятой постановлением Правительства области от 12.08.2008 N 142/319 "О принятии Стратегии социально-экономического развития Кировской области на период до 2025 года.

Основы формирования и реализации единой государственной политики в области обеспечения безопасности населения и территории Российской Федерации определены Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 12.02.1998 № 28-ФЗ "О гражданской обороне", Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Законом Кировской области от 09.11.2009 N 443-ЗО "О защите населения и территорий Кировской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Кировской области от 02.08.2005 N 348-ЗО "Об обеспечении пожарной безопасности в Кировской области", Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ

- 5. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы

Объём ассигнований программы из районного бюджета составляет - 3605тыс. руб., в том числе по годам:

2023 год -  1200тыс. руб.;

2024 год -  1200 тыс. руб.;

2025 год – 1205тыс. руб.;

Расходы на реализацию программы приведены в Приложении №1

- 6. Анализ рисков реализации муниципальной Программы

и описание мер управления рисками

Реализация муниципальной Программы сопряжена с финансово-экономическими рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.

Одним из наиболее важных рисков является уменьшение объема средств районного бюджета в связи с оптимизацией расходов при его формировании, которые направлены на реализацию мероприятий муниципальной Программы. Снижение уровня финансирования муниципальной Программы, в свою очередь, не позволит выполнить задачи муниципальной Программы, что негативно скажется на достижении ее целей.

К финансово-экономическим рискам можно отнести неэффективное и нерациональное использование ресурсов муниципальной Программы. На уровне макроэкономики - это вероятность (возможность) снижения темпов роста экономики, высокая инфляция.

В качестве мер управления рисками реализации муниципальной Программы можно выделить следующие:

проведение экономического анализа использования ресурсов муниципальной Программы, определение экономии средств и перенесение их на наиболее затратные мероприятия, что минимизирует риски, а также сократит потери выделенных средств в  течение финансового года;

своевременное принятие управленческих решений о более эффективном использовании средств и ресурсов муниципальной Программы, а также минимизации непредвиденных рисков позволит реализовать мероприятия в полном объеме.

Своевременно принятые меры по управлению рисками приведут к достижению поставленных целей и конечных результатов реализации муниципальной Программы.

- 7. Методика оценки эффективности реализации

муниципальной Программы

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы будет осуществляться по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы проводится путем сравнения фактически достигнутых в результате реализации муниципальной Программы целевых показателей эффективности реализации муниципальной Программы с запланированными.

Оценка достижения запланированных количественных значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной Программы по каждому показателю за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной Программы за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период по следующей формуле:

О - оценка достижения запланированных количественных значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной Программы;

Ф - фактически достигнутые количественные значения целевых показателей эффективности реализации муниципальной Программы;

П - плановые количественные значения целевых показателей эффективности реализации муниципальной Программы.

Главный социально-экономический эффект от реализации муниципальной Программы выражается в обеспечении защиты населения и территории Верхошижемского района Кировской области, объектов жизнеобеспечения населения и критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера, обеспечении создания финансовых, материальных и иных резервов, обеспечении пожарной безопасности, обеспечении безопасности людей на водных объектах.

Управлению по вопросам жизнеобеспечения администрации района в срок до 1марта  года, следующего за отчетным представлять в отдел экономики администрации района годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы.

- Приложение №1

к муниципальной программе

Расходы на реализацию муниципальной Программы

за счет средств местного бюджета

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной Программы, подпрограммы, муниципальной программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных ассигнований | Расходы в ( тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Направление 1 | «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы администрации Верхошижнмского района на 2020-2022годы» | Администрация Верхошижемского района Кировской области | 930 | 930 | 935 |
| 2 | Направление 2 | Подготовка населения к действиям в ЧС в мирное и военное время | Администрация Верхошижемского района Кировской области | 50 | 50 | 50 |
| 3 | Отдельное мероприятие | «Резервный фонд администрации Верхошижемского района» | Администрация Верхошижемского района Кировской области | 35 | 35 | 35 |
| 4 |  | Мобилизационная подготовка экономики | Администрация Верхошижемского района Кировской области | 185 | 185 | 185 |
| 5 | ВСЕГО |  |  | 1200 | 1200 | 1205 |

- Начальник отдела по делам ГО и ЧС                                                     С.А. Кощеев