КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ВЕРХОШИЖЕМСКОГО РАЙОНА

**Отчет**

**о результатах контрольного мероприятия**

**«Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в населённых пунктах Кировской области за 2017 – 2018 годы и истекший период 2019 года»**

(утвержден Председателем Контрольно-счетной комиссии

Верхошижемского района «07» августа 2019 года)

**1. Основание для проведения контрольного мероприятия:**

Пункт 2.4 раздела 2 плана работы Контрольно-счетной комиссии Верхошижемского района на 2019 год, утвержденного председателем Контрольно-счетной комиссии Верхошижемского района 20.12.2018 года.

**2. Предмет контрольного мероприятия:**

Бюджетные средства, направленные на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды; документы, подтверждающие плановые и фактические объёмы финансирования, поставок, работ и др., нормативные правовые акты, регламентирующие операции с бюджетными средствами, платёжные и иные первичные документы, отражающие получение и расходование средств, выполнение мероприятий, бухгалтерская, финансовая и иная отчётность и документация.

Государственная программа Кировской области «Формирование современной городской среды в населенных пунктах Кировской области» на 2018 – 2022 годы, утверждённая постановлением Правительства области от 31.08.2017 № 449-П (далее – Госпрограмма).

Отдельное мероприятие «Формирование современной городской среды» государственной программы Кировской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Кировской области» на 2013 – 2021 годы, утверждённой постановлением Правительства области от 28.12.2012 № 189/838.

**3. Объекты контрольного мероприятия:**

- администрация Верхошижемского городского поселения Верхошижемского района.

**4. Проверяемый период деятельности:** 2017-2018 годы, истекший период 2019 года.

**5. Срок проведения контрольного мероприятия:**

III квартал 2019 года (до 27.09.2019 года).

**6. Цель контрольного мероприятия:**

Оценка эффективности соблюдения требований законодательства при использовании бюджетных средств на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды.

**7. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.**

Контрольно-счетной комиссией Верхошижемского района проведена проверка в администрации Верхошижемского городского поселения Верхошижемского района. Оформлен и подписан акт проверки без пояснений.

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды на территории Кировской области» реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в состав национального проекта «Жилье и городская среда».

В рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Кировской области» предоставляются субсидии местным бюджетам из областного бюджета на поддержку формирования современной городской среды.

В 2019 году в пгт Верхошижемье муниципального образования Верхошижемское городское поселение планируется комплексное благоустройство тринадцати дворовых территорий и двух общественных территорий.

**7.1 Анализ полноты нормативно -правовой базы, регулирующей**

**реализацию мероприятий по формированию современной**

**городской среды (далее – мероприятия ФСГС).**

В целях регулирования реализации мероприятий ФСГС в администрации Верхошижемского городского поселения приняты следующие нормативные правовые акты:

- постановление администрации Верхошижемского городского поселения №250 от 28.12.2017 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Верхошижемского городского поселения на 2018 – 2022 годы» (с изменениями от 06.09.2018 №256, 19.10.2018 №306, 17.01.2019 №12);

- решение Верхошижемской поселковой Думы №12/113 от 27.02.2014 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования Верхошижемское городское поселение Верхошижемского района Кировской области» (с последующими изменениями);

- соглашение о предоставлении субсидии на поддержку формирования современной городской среды из бюджета Кировской области местному бюджету №33608151-1-2019-001 от 30.03.2019 года;

- решение Верхошижемской поселковой Думы №10/100 от 04.03.2019 «О внесении изменений в бюджет Верхошижемского городского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»;

- постановление администрации Верхошижемского городского поселения №198/1 от 10.11.2017 «О создании общественной комиссии по сбору, оценке предложений и координации работы на территории муниципального образования Верхошижемское городское поселение Верхошижемского района Кировской области в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы».

**7.2 Анализ плановых и фактических объёмов**

**финансирования мероприятий ФСГС.**

В соответствии с приложением 82 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета на формирование современной городской среды на 2019 год» закона Кировской области от 18.12.2018 №210-ЗО «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» выделены плановые ассигнования субсидии в сумме 4249,1 тыс.рублей.

В тыс.рублей

|  |  |
| --- | --- |
| Показатели | Сумма |
| Плановые ассигнования областной бюджет | 4 249,1 |
| Плановые ассигнования софинансирование местный бюджет | 42,9 |
| Перечислено из областного бюджета | 0 |
| Кассовый расход | 0 |

Финансирование субсидии из областного бюджета не производилось.

В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии на поддержку формирования современной городской среды из бюджета Кировской области №33608151-1-2019-001 от 30.03.2019 года софинансирование из средств бюджета муниципального образования Верхошижемское городское поселение составит 42921,0 рубль (1%).

**7.3 Проверка реализации органами местного самоуправления**

**мероприятий по инвентаризации дворовых и общественных**

**территорий, обследованию физического состояния дворовых и**

**общественных территорий.**

Постановлением правительства Кировской области от 20.11.2017 №79-П утвержден Порядок проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории Кировской области.

Порядком утверждены мероприятия по инвентаризации дворовых и общественных территорий.

*Проверкой реализации администрацией поселения мероприятий по инвентаризации дворовых и общественных территорий установлена неудовлетворительная работа. Фактически данная работа не проводилась:*

*- графики первичной (и повторных) инвентаризации отсутствуют (не утверждались);*

*- инвентаризационная комиссия отсутствует (не формировалась);*

*- порядок работы инвентаризационной комиссии отсутствует;*

*- паспорта благоустройства обследуемых территорий (дворовых и общественных) не составлялись;*

*- паспорт благоустройства территории пгт Верхошижемье не составлялся;*

*- информационная работа среди собственников многоквартирных домов в поселении не велась.*

В ГИС ЖКХ по муниципальному образованию Верхошижемское городское поселение занесена информация по дворовым территориям следующего содержания:

- фото многоквартирного дома, его адрес;

- площадь дворовой территории.

Таким образом, *постановление правительства Кировской области от 20.11.2017 №79-П администрацией поселения не выполнено.*

**7.4 Проверка выполнения условий предоставления субсидий**

**на поддержку формирования современной городской**

**среды из областного бюджета.**

Условия предоставления субсидии из областного бюджета на формирование современной городской среды прописаны в Правилах предоставления и распределения субсидий на поддержку формирования современной городской среды, утвержденных постановлением правительства Кировской области от 31.08.2017 №449-П.

Проверкой выполнения условий предоставления субсидии установлено следующее:

1. Наличие в составе муниципального образования Верхошижемское городское поселение населенного пункта с численностью населения свыше 1000 человек.

Численность населения муниципального образования составляет 4517 человек, в том числе пгт Верхошижемье – 4161 человек.

2. Реализация мероприятий ФСГС на территориях, включенных в перечень Приложения №7 к Госпрограмме и перечень Приложения №8 к Госпрограмме.

Согласно Приложению №7 «Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в соответствующем году» в 2019 году будет благоустроена пешеходная зона по адресу: Кировская область, Верхошижемский район, Верхошижемское городское поселение, ул.Комсомольская (*без указания населенного пункта - пгт Верхошижемье*), и спортивно-игровая площадка по адресу: Кировская область, Верхошижемский район, Верхошижемское городское поселение (*без указания населенного пункта – пгт Верхошижемье и улицы*).

Согласно Приложению №8 «Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в соответствующем году» в 2019 году будет благоустроена дворовая территория по адресу: Кировская область, Верхошижемский район, пгт Верхошижемье, ул.Комсомольская, 4. *(1 дворовая территория из 13 запланированных).*

Письмом администрации поселения от 25.06.2019 №734-03-20 в адрес министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области направлена информация о 13 объектах – дворовых территориях, запланированных к благоустройству в 2019 году для внесения в Госпрограмму. *На момент проверки изменения в Госпрограмму в части количества объектов благоустройства дворовых территорий в Верхошижемском районе не внесены.*

В соответствии с приложением №7 «Перечень объектов, подлежащих благоустройству в 2019 году, согласно муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Верхошижемского городского поселения на 2018-2022 годы» к Соглашению о предоставлении субсидии на поддержку формирования современной городской среды из бюджета Кировской области местному бюджету №33608151-1-2019-001 от 30.03.2019 года в Перечень дворовых территорий входит 13 дворов по адресам (*без указания населенного пункта – пгт Верхошижемье*):

ул.Комсомольская, д.4

ул.Комсомольская, д.6

ул.Комсомольская, д.8

ул.Комсомольская, д.12

ул.Комсомольская, д.14

ул.Комсомольская, д.16

ул.Кирова, д.16

ул.Кирова, д.18

ул.Строителей, д.3

ул.Весенняя, д.8

ул.Кирова, д.4

ул.Горького, д.26

ул.Горького, д.35

и 2 общественных пространства *(без указания населенного пункта – пгт Верхошижемье)*:

ремонт тротуаров по ул.Комсомольская протяженностью 350м шириной 1,35м

устройство спортивно-игровой площадки *без указания адреса.*

В муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Верхошижемского городского поселения на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации поселения №250 от 28.12.2017 (с последующими изменениями) *адресный перечень дворовых территорий и общественных пространств, подлежащих благоустройству, вообще отсутствует.*

*Таким образом, в различных документах по проверяемой теме адресные перечни благоустраиваемых территорий по проекту не соответствуют друг другу либо отсутствуют вообще.*

3. Наличие утвержденной муниципальной программы.

Постановлением администрации поселения от 28.12.2017 №250 утверждена муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Верхошижемского городского поселения на 2018-2022 годы» (с изменениями от 06.09.2018 №256, 19.10.2018 №306, 17.01.2019 №12).

Качество формирования муниципальной программы, её содержание установленным требованиям описано в пункте 7.5 отчета.

4. Наличие утвержденных правил благоустройства муниципального образования.

Правила благоустройства территории муниципального образования Верхошижемское городское поселение Верхошижемского района Кировской области утверждены решением Верхошижемской поселковой Думы от 27.02.2014 №12/113 (с последующими изменениями от 03.11.2015 №26/221, 27.01.2016 №28/243, 29.09.2016 №33/283, 09.02.2017 №36/315, 20.06.2017 №39/344, 13.12.2017 №3/34, 14.02.2018 №4/50, 04.03.2019 №10/111).

5. Наличие соглашения о предоставлении субсидии с министерством.

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области и администрация Верхошижемского городского поселения заключили Соглашение о предоставлении субсидии на поддержку формирования современной городской среды из бюджета Кировской области местному бюджету №33608151-1-2019-001 от 30.03.2019 года.

Общий размер субсидии из областного бюджета составит 4249100,0 рублей. Софинансирование из средств местного бюджета составит 42921,0 рубль (1%).

6. Наличие муниципального НПА, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, на исполнение которого предоставляется субсидия.

Решением Верхошижемской поселковой Думы №10/100 от 04.03.2019 «О внесении изменений в бюджет Верхошижемского городского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» утверждены плановые ассигнования на финансирование муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Верхошижемского городского поселения на 2018-2022 годы» на 2019 год в сумме 4292,0 тыс.рублей (КБК 970-0503-070F255550-200).

7. Соблюдение условий, установленных статьей 16 Закона Кировской области от 18.12.2018 №210-ЗО «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

- Централизация закупок.

Для реализации мероприятий ФСГС администрацией поселения проведен электронный аукцион, по результатам которого заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в пгт Верхошижемье от 22.05.2019 года.

- Наличие положительного результата проверки достоверности сметной стоимости ремонта.

Два локальных сметных расчета от 02.10.2018 и 10.02.2019 проверены в КОГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве» соответственно 06.12.2018 и 06.03.2019 года.

Таким образом, условия предоставления субсидии на реализацию мероприятий ФСГС администрацией поселения соблюдены.

**7.5 Проверка соответствия Муниципальной программы требованиям, установленным муниципальными порядками формирования и реализации муниципальных программ, а также требованиям, установленным**

**Правилами предоставления и распределения субсидий на поддержку формирования современной городской среды (приложение № 2 к Госпрограмме), в том числе условия предоставления субсидий,**

**обязывающие предусматривать в Муниципальной программе.**

Федеральными и областными нормативными правовыми актами установлены требования к формированию и содержанию муниципальной программы, предусматривающей реализацию мероприятий ФСГС.

*В нарушение подпункта Д пункта 5 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 №169, пункта 2.4 Правил предоставления и распределения субсидий на поддержку формирования современной городской среды, утвержденных постановлением правительства Кировской области от 31.08.2017 №449-П, муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Верхошижемского городского поселения на 2018-2022 годы» не содержит следующую информацию:*

- адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству, исходя из минимального перечня работ по благоустройству;

- адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству;

- адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления;

- мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов и земельных участков об их благоустройстве в соответствии с требованиями правил благоустройства;

- иные мероприятия по благоустройству, определенные органом местного самоуправления;

- информация о форме и доле участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

- нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ;

- условие о проведении мероприятий ФСГС с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- возможность привлечения студенческих строительных отрядов Кировской области к работам по благоустройству с определением формы участия.

Финансирование мероприятий ФСГС в муниципальной программе запланировано в полном объеме:

за счет средств областного бюджета – 4 249,1 тыс.рублей;

за счет средств местного бюджета – 60,0 тыс.рублей.

**7.6 Проверка соблюдения требований методики распределения субсидий,**

**в части соответствия периода (года) предоставления субсидии и**

**численности населения муниципального образования**

**(п. 3.3 приложения № 2 к Госпрограмме).**

Пунктом 3.3 приложения №2 «Правила предоставления и распределения субсидий на поддержку формирования современной городской среды» к Госпрограмме установлено требование методики распределения субсидии: очередность предоставления муниципальным образованиям субсидии – «В 2019 году субсидии на ФСГС будут предоставлены муниципальным образованиям с численностью населения от 4200 до 6499 человек включительно».

Численность муниципального образования Верхошижемское городское поселение составляет 4517 человек – требование выполнено.

**7.7 Проверка выполнения муниципальными образованиями –**

**получателями субсидии обязательств, установленных разделом 6**

**приложения № 2 к Госпрограмме.**

Разделом 6 приложения №2 «Правила предоставления и распределения субсидий на поддержку формирования современной городской среды» к Госпрограмме установлены обязательства муниципальных образований – получателей субсидии на ФСГС.

Проверкой соблюдения муниципальным образованием Верхошижемское городское поселение обязательств выявлено следующее:

1. По проекту муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Верхошижемского городского поселения на 2018-2022 годы» проведены общественные обсуждения. Постановлением администрации поселения от 21.11.2017 №220/1 были назначены публичные слушания по проекту муниципальной программы. Проект муниципальной программы был опубликован на странице муниципального образования Верхошижемское городское поселение официального сайта муниципального образования Верхошижемский муниципальный район и на информационном стенде поселения.

Публичные слушания прошли 21.12.2017 года (в срок) с оформлением протокола слушаний.

2. *Собрания собственников каждого многоквартирного дома не проводились.*

Информация о возможности участия муниципального образования в программе ФСГС озвучена на собрании представителей многоквартирных домов пгт Верхошижемье 25.12.2017 года. Собрание оформлено протоколом. Присутствовали 9 представителей многоквартирных домов из 13, дворовые территории которых будут благоустраиваться.

*Предложения от граждан многоквартирных домов по включению дворовых территорий в программу ФСГС, оформленные на бумажном носителе, отсутствуют. Журнал регистрации предложений граждан по включению дворовых территорий в муниципальную программу сделан формально, а не реально по предложениям граждан.* В Журнале «зарегистрированы» 13 предложений от старших по домам и депутатов поселковой Думы с 15.06.2018 по 12.01.2019 года для включения их дворовых территорий в муниципальную программу. Как указано выше по акту, в муниципальной программе адресный перечень дворовых и общественных территорий отсутствует.

3. Постановлением администрации поселения от 10.11.2017 №198/1 создана общественная комиссия по сбору, оценке предложений и координации работы на территории муниципального образования Верхошижемское городское поселение в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», утвержден состав комиссии и Положение о порядке работы общественной комиссии.

Согласно пункту 5 Положения о порядке работы общественной комиссии: «Состав комиссии формируется из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц». Следует отметить, что состав Комиссии утвержден в количестве 7 человек, *из которых 6 – работники администрации поселения и 1 – председатель поселковой Думы, то есть все - представители городского поселения.*

Проведены два заседания общественной комиссии, которыми рассмотрены «предложения граждан» (фактически они не поступали) на участие в отборе дворовых территорий для формирования адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий в городском поселении на 2019 год (заседание от 15.01.2018 года, *согласно Журналу регистрации предложений граждан предложения «зарегистрированы» с 15.06.2018 года, т.е. позднее даты заседания*) и утвержден адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (заседание от 20.08.2018 года).

Общественной комиссией утверждены адреса *10 дворовых территорий (без ул.Кирова, д.4, ул.Горького, д.26 и 35) из 13,* которые будут благоустроены в 2019 году.

На обоих заседаниях присутствовали 6 членов Комиссии – работники администрации поселения.

4. Разработаны дизайн – проекты 10 дворовых территорий *(без ул.Кирова, д.4, ул.Горького, д.26 и 35) из 13,* которые будут благоустроены в 2019 году.

Постановлением администрации поселения от 06.09.2018 года №256/1 назначены публичные слушания по утверждению дизайн – проекта благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов пгт Верхошижемье, включенных в муниципальную программу. Публичные слушания прошли 05.10.2018 года – протокол от 05.10.2018 года. Постановлением администрации поселения от 05.10.2018 №291 дизайн – проекты благоустройства 10 дворовых территорий утверждены.

*Таким образом, в нарушение раздела 6 приложения №2 «Правила предоставления и распределения субсидий на поддержку формирования современной городской среды» к Госпрограмме адресный перечень дворовых и общественных территорий, а также дизайн – проекты утверждены не в полном объеме: не утверждены с соблюдением всех предусмотренных законодательством процедур дворовые территории по адресам: пгт Верхошижемье, ул.Кирова, д.4, ул.Горького, д.26 и 35 и их дизайн – проекты.*

5. На выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в пгт Верхошижемье заключен муниципальный контракт №0340200003319004017-1 от 22.05.2019 года.

*В нарушение раздела 6 приложения №2 «Правила предоставления и распределения субсидий на поддержку формирования современной городской среды» к Госпрограмме муниципальный контракт заключен с нарушением срока.* Администрация поселения была обязана заключить контракт в срок не позднее 1 мая т.г.

Срок выполнения работ по контракту – по 31 августа 2019 года включительно.

Цена контракта составляет 4292017,0 рублей (без экономии средств по результатам электронного аукциона). В стоимость контракта входит стоимость благоустройства и дворовых, и общественных территорий пгт Верхошижемье.

Следует отметить, что предметом муниципального контракта является выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в пгт Верхошижемье с указанием всех 13 адресов. *Благоустройство общественных территорий в тексте контракта не упоминается, в техническом задании, локальных сметных расчетах эти работы включены в составе благоустройства дворовых территорий.*

Обязательства муниципального образования, установленные в разделе 6 приложения №2 к Госпрограмме, прописаны в Соглашении с министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области о предоставлении субсидии на поддержку ФСГС, а также предусмотрена ответственность за нарушение указанных обязательств.

**7.8 Проверка выполнения условий предоставления субсидий**

**на поддержку обустройства мест массового отдыха населения**

**городских парков) из областного бюджета.**

Субсидии из областного бюджета на мероприятия по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) в муниципальном образовании Верхошижемский муниципальный район не планировались и не предоставлялись.

**7.9 Проверка соблюдения требований методики распределения**

**субсидий, в части соответствия периода (года) предоставления субсидии и численности населения муниципального образования**

**(раздел 3 приложения № 3 к Госпрограмме).**

Субсидии из областного бюджета на мероприятия по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) в муниципальном образовании Верхошижемский муниципальный район не планировались и не предоставлялись.

**7.10 Проверка выполнения муниципальными образованиями – получателями субсидии обязательств, установленных разделом 5 приложения № 3 к Госпрограмме.**

Субсидии из областного бюджета на мероприятия по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) в муниципальном образовании Верхошижемский муниципальный район не планировались и не предоставлялись.

**7.11 Проверка законности и результативности использования**

**субсидий из областного бюджета.**

На выполнение работ по благоустройству дворовых территорий администрацией Верхошижемского городского поселения по результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт №0340200003319004017-1 от 22.05.2019 года.

На момент проверки работы по муниципальному контракту подрядчиком ООО «Магнат» начаты.

Строительный контроль осуществляется ООО «Кировская Строительная Организация» по договору от 19.07.2019 №143/19.

**7.12 Оценка результативности использования субсидий на формирование современной городской среды и обустройство городских парков:**

**достижение значений целевых показателей, установленных**

**Госпрограммой, Муниципальными программами,**

**соглашениями с Министерством.**

На момент проверки работы по ФСГС начаты. Оценка результативности использования субсидии будет произведена при выполнении работ в полном объеме.

**7.13 Проверка своевременности и полноты предоставления**

**отчётности об использовании субсидий из областного бюджета.**

**Оценка достоверности отчётности об использовании субсидий**

**на отчётные даты.**

Субсидия из областного бюджета не предоставлялась, отчеты не формировались.

**8. Выводы.**

1. На реализацию мероприятий ФСГС администрации Верхошижемского городского поселения Верхошижемского района предусмотрены плановые ассигнования в размере 4292,0 тыс.рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета в объеме 4249,1 тыс.рублей.

2. В соответствии с мероприятиями по ФСГС планируется благоустроить 13 дворовых территорий и 2 общественные территории в пгт Верхошижемье.

3. Установлена неудовлетворительная работа администрации Верхошижемского городского поселения по инвентаризации дворовых и общественных территорий.

4. Условия предоставления субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий ФСГС администрацией Верхошижемского городского поселения соблюдены.

5. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Верхошижемского городского поселения на 2018-2022 годы» не содержит необходимую информацию, установленные требования к содержанию которой утверждены постановлениями Правительства РФ от 10.02.2017 №169 и Правительства Кировской области от 31.08.2017 №449-П.

6. Установлено ненадлежащее исполнение администрацией Верхошижемского городского поселения обязательств, как получателя субсидии.

**9. Предложения.**

1. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия главе Верхошижемского района.

2. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в прокуратуру Верхошижемского района.

3. Направить главе администрации Верхошижемского городского поселения Верхошижемского района представление для устранения нарушений и замечаний.

Председатель Контрольно-счетной

комиссии Верхошижемского района