КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ   КОМИССИЯ ВЕРХОШИЖЕМСКОГО РАЙОНА

Отчет

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, направленных в 2018-2019 годах на реализацию отдельного мероприятия «Обеспечение реализации проекта по поддержке местных инициатив» государственной программы Кировской области «Содействие развитию гражданского общества, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и укрепление единства российской нации» на 2013-2021 годы

(утвержден председателем Контрольно-счетной комиссии

Верхошижемского района « 29 » июня 2020 года)

1. Основание для проведения контрольного мероприятия:

Пункт 2.5 раздела II плана работы Контрольно-счетной комиссии Верхошижемского района на 2020 год, утвержденного председателем Контрольно-счетной комиссии Верхошижемского района 20.12.2019 года.

2.  Предмет контрольного мероприятия:

Бюджетные средства, направленные на реализацию отдельного мероприятия по обеспечению реализации ППМИ; документы, подтверждающие плановые и фактические объёмы финансирования, поставок, работ и др., нормативные правовые акты, регламентирующие операции с бюджетными средствами, платёжные и иные первичные документы, отражающие получение и расходование средств, выполнение мероприятий, бухгалтерская, финансовая и иная отчётность и документация.

3. Объекты контрольного мероприятия:

- администрация Верхошижемского района;

- администрация Верхошижемского городского поселения;

- администрации Калачиговского, Косинского, Мякишинского, Пунгинского, Среднеивкинского, Сырдинского, Угорского сельских поселений.

4. Проверяемый период деятельности: 2018 - 2019 годы.

5. Срок проведения контрольного мероприятия:

с 24.03.2020 по 06.07.2020 года.

6. Цель контрольного мероприятия:

Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, направленных в 2018-2019 годах на реализацию отдельного мероприятия «Обеспечение реализации проекта по поддержке местных инициатив» государственной программы Кировской области «Содействие развитию гражданского общества, поддержка социально ориентированных некоммерческими организаций и укрепление единства российской нации» на 2013-2021 годы (далее – Отдельное мероприятие по обеспечению реализации ППМИ, мероприятия).

7. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

Верхошижемский район активно реализует проекты развития общественной инфраструктуры с 2011 года. Данные проекты иначе называются проектами по поддержке местных инициатив (ППМИ).

Проверка использования бюджетных средств при реализации ППМИ 2018 года в Верхошижемском районе проведена Контрольно-счетной комиссией Верхошижемского района в 2019 году, результаты которой отражены в отчете по контрольному мероприятию, утвержденном председателем Контрольно-счетной комиссии Верхошижемского района 29 марта 2019 года.

Ежегодно участвуют в конкурсе все 9 поселений района, а также муниципальный район. Всего за 2011-2019 годы реализованы в жизнь 104 проекта.

В 2019 году реализованы 12 проектов (из них 1 за 2018 год), в том числе 11 - поселенческие, 1 – районный.

Следует отметить, процент «выигрышности» поданных заявок на конкурс достаточно высок. За 2011-2019 годы подано 113 заявок, из них выиграли 104 (92,0%), в том числе в 2019 году подано 11 заявок, выиграли - 11, реализованы – 11 и 1 – по ППМИ 2018 года.

В целом за 2011-2019 годы освоено средств на реализацию ППМИ в размере 125,3 млн.рублей, в том числе в 2019 году – 17,9 млн.рублей.

Благодаря активному участию поселений в ППМИ район ежегодно привлекает из области значительные суммы денежных средств в виде субсидий. Так, за 2011-2019 годы привлечено средств субсидий из областного бюджета в консолидированный бюджет Верхошижемского района в размере 90,1 млн.рублей, в том числе  в 2019 году – 12,2 млн.рублей.

За проверяемый 2019 год решены социальные вопросы в поселениях: отремонтировано 1,1 км водопроводов, 1,7 км ремонт дорог в асфальтовом исполнении, 0,8 км – в щебеночном исполнении, произведен ремонт здания Угорского сельского дома культуры, отремонтировано уличное освещение в одном поселении, произведена уборка аварийных деревьев в двух поселениях, произведено устройство двух детских площадок в двух поселениях, обустроены 72 площадки под контейнеры с 84 контейнерами в четырех населенных пунктах.

Контрольно-счетной комиссией Верхошижемского района проверено 100% средств, направленных на реализацию ППМИ в 2019 году, а это 12 проектов. Оформлены и подписаны 9 актов проверок без пояснений.

7.1 Анализ полноты нормативной правовой базы, регулирующей

реализацию отдельного мероприятия по обеспечению реализации ППМИ.

Одним из ключевых факторов реализации ППМИ является инициатива граждан и выполнение ими добровольно взятых на себя финансовых обязательств. Каждое муниципальное образование района приняло в 2018 году решение Думы об участии муниципального образования в проекте по поддержке местных инициатив в 2019 году.

Проекты местных инициатив-2019, их финансирование запланированы в Программах социально-экономического развития муниципальных образований района.

Бюджетные ассигнования для финансового обеспечения проектов утверждены в бюджетах муниципальных образований района в полном объеме.

Написанию каждой заявки на участие в проекте предшествовали собрания представителей граждан в поселениях. Выявлению проблем, которые затем обсуждались на собраниях, способствовало анкетирование или опросы граждан. На каждом собрании представителей граждан присутствовал консультант ППМИ в Кировской области. На собраниях обсуждались проблемы в поселениях, выбор приоритетной проблемы и вклад каждого гражданина в проект. Каждое собрание оформлено протоколом.

Нарушений в формировании заявок на участие в ППМИ не установлено.

7.2 Анализ плановых и фактических объемов финансирования

мероприятия в динамике за 2018-2019 годы.

В соответствии с Соглашениями, заключенными между министерством социального развития Кировской области (МСР КО) и муниципальными образованиями Верхошижемского района, субсидия из областного бюджета перечисляется в муниципальные образования в году, следующим за годом реализации проекта, т.е. в 2019 году – за реализованные ППМИ-2018, в 2020 году – за ППМИ-2019.

Субсидия из областного бюджета на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры поступила в бюджет района в 2019 году (за реализованные ППМИ-2018) в сумме 10 465 320,47 рублей, в 2020 году (за реализованные ППМИ-2019) – 10 938 655,35 рублей. Перечисление средств субсидий в бюджеты поселений произведено финансовым управлением администрации Верхошижемского района без нарушений.

В рублях

| Год | План |  |  | Факт |  |  | % освоения плановой субсидии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем финансирования ППМИ всего | в том числе |  | Объем финансирования ППМИ всего | в том числе |  |  |
|  |  | субсидия из областного бюджета | софинанси- рование: местный бюджет, население, спонсоры |  | субсидия из областного бюджета (полученная и освоенная) | софинанси-рование: местный бюджет, население, спонсоры |  |
| ППМИ-2018 | 15 249 319,0 | 10 465 324,0 | 4 783 995,0 | 15 198 621,74 | 10 465 320,47 | 4 733 301,27 | 99,99 |
| ППМИ-2019 | 16 722 324,0 | 11 236 437,0 | 5 485 887,0 | 16 275 667,48 | 10 938 655,35 | 5 337 012,13 | 97,358 |
| Итого | 31 971 643,0 | 21 701 761,0 | 10 269 882,0 | 31 474 289,22 | 21 403 975,82 | 10 070 313,4 | 98,63 |

Планируемый объем субсидии из областного бюджета в 2019 году (за реализованные ППМИ-2018) составил 10465,3 тыс.рублей, в 2020 году (за реализованные ППМИ-2019) – 11236,4 тыс.рублей, полученный из областного бюджета и освоенный объем субсидии соответственно 10465,3 тыс.рублей и 10938,7 тыс.рублей. Полученная субсидия освоена в полном объеме всеми муниципальными образованиями района. Фактический объем субсидии ниже планового (по ППМИ-2019) - это результат полученной экономии по итогам электронных аукционов.

7.3 Проверка выполнения условий предоставления субсидий на

выполнение отдельного мероприятия по обеспечению реализации ППМИ.

Субсидии на реализацию ППМИ-2019 предоставлены на условиях, прописанных в Соглашениях:

1. Обеспечение уровня софинансирования за счет средств местного бюджета.

2. Отсутствие авансирования по расходам на текущий и капитальный ремонт, на реконструкцию и строительство, финансовое обеспечение которых полностью или частично осуществляется за счет субсидии.

3. Наличие положительного результата проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объекта капитального строительства, проведенной КОГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве».

Условия предоставления субсидий всеми администрациями муниципальных образований района выполнены.

7.4 Анализ результативности и эффективности использования

бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятия

(в том числе оценка уровня достижения основных задач проекта и др.)

Благодаря участию Верхошижемского района в реализации ППМИ, бюджеты муниципальных образований района получили значительные дополнительные доходы, которые, в свою очередь, становятся новыми дорогами, водопроводами, спортивными площадками, контейнерными площадками, отремонтированными зданиями.

По результатам электронных аукционов по выбору подрядчиков работ по ППМИ-2019 произошла экономия финансирования инвестиционных проектов. Всего за 2019 год экономия составила 446,7 тыс.рублей, в том числе субсидии – 297,8 тыс.рублей, софинансирования (местные бюджеты + население + спонсоры) – 148,9 тыс.рублей.

Администрация Верхошижемского района и администрации поселений, как получатели субсидий, обеспечили достижение значений показателей результативности предоставления субсидии. Проекты 2019 года реализованы в установленные Соглашениями сроки. Но следует отметить, что сроки реализации 7 проектов в 7 населенных пунктах дополнительными соглашениями с МСР КО продлевались в результате несвоевременного выполнения работ подрядчиками или несоответствия сроков реализации проекта в муниципальном контракте и в Соглашении.

7.5 Проверка своевременности, достоверности и качества

представляемых в министерство социального развития

Кировской области от органов местного самоуправления

отчетов о расходовании средств, направленных на отдельное

мероприятие по обеспечению реализации ППМИ.

Проверкой полноты, достоверности и своевременности предоставления отчетов о расходовании субсидий и информаций муниципальными образованиями района в МСР КО нарушений не установлено, за исключением администрации Калачиговского сельского поселения, предоставившей приложение к Соглашению №3 «Сведения о выполнении работ» с нарушением срока на 26 дней.

7.6 Проверка законности и результативности использования

бюджетных средств на реализацию отдельного мероприятия

по обеспечению реализации ППМИ.

Все инвестиционные проекты реализованы путем выбора подрядчиков через проведение электронных аукционов в электронной форме.

Проверкой формирования начальной (максимальной) цены контрактов по проектам нарушений не установлено. НМЦК устанавливалась согласно локальным сметным расчетам, достоверность сметной стоимости которых проверена в КОГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве».

При реализации проектов 2019 года в муниципальных образованиях района допускались следующие нарушения:

1. В локальных сметах на работы по проектам отсутствуют отметки о согласовании с подрядчиками (нарушения отмечаются в администрациях Верхошижемского городского поселения, Косинского сельского поселения). Не всегда составляются рабочие локальные сметы на работы с учетом понижающего коэффициента по итогам аукционов (администрация Пунгинского сельского поселения).

2. Невыполнение договорных обязательств надлежащим образом:

- Нарушение требований статьи 309 Гражданского кодекса РФ: ненадлежащее выполнение обязательств подрядчиками – несвоевременное исполнение обязательств. Из 12 реализованных в 2019 году проектов 7 проектов (58,3%) выполнены с нарушением сроков исполнения муниципальных контрактов.

а) В Верхошижемском городском поселении по ППМИ-2019 «Устройство сети контейнерных площадок с установкой контейнеров по улицам пгтВерхошижемье» работы выполнены с нарушением срока по контракту на 61 день. Администрацией поселения взыскана с подрядчика неустойка в сумме 21,5 тыс.рублей.

б) В нарушение условий муниципального контракта на выполнение работ по ремонту дорожного полотна по ул.Школьной д.Калачиги (Калачиговское сельское поселение) работы подрядчиком выполнены с нарушением срока на 32 дня. Администрацией поселения взыскана с подрядчика неустойка в сумме 7,4 тыс.рублей.

в) Подрядчиком, исполнявшим в Косинском сельском поселении муниципальный контракт по благоустройству села Косино с обустройством площадок с контейнерами, нарушен срок выполнения работ на 51 день. Администрация Косинского сельского поселения также в нарушение условий муниципального контракта не предъявила претензию подрядчику об уплате неустойки за несвоевременное выполнение работ.

г) Допущено нарушение установленного муниципальным контрактом срока выполнения подрядчиком работ по устройству площадок для сбора КБО с установкой контейнеров в дер.Пунгино (Пунгинское сельское поселение) на 113 дней. В результате предъявления претензии подрядчиком уплачена неустойка в размере 14,2 тыс.рублей.

д) В Среднеивкинском сельском поселении по ППМИ-2019 «В гостях у сказки, устройство детской разновозрастной площадки в с.Среднеивкино» работы выполнены с нарушением срока на 42 дня. Администрацией поселения взыскана с подрядчика неустойка в размере 1,0 тыс.рублей. Но размер неустойки рассчитан неверно (занижен), в результате чего сумма непредъявленной и невзысканной неустойки составила 18,2 тыс.рублей.

е) При реализации ППМИ-2018 по ремонту проезжей части улиц и устройству площадки под мусорные контейнеры в д.Сырда Сырдинского сельского поселения подрядчиком нарушен срок исполнения муниципального контракта на 216 дней. В соответствии с условием муниципального контракта администрацией поселения предъявлена подрядчику претензия по уплате неустойки в сумме 82,5 тыс.рублей. Неустойка в добровольном порядке не оплачена, в связи с чем администрацией поселения подано исковое заявление на взыскание неустойки в арбитражный суд.

ж) При реализации проекта в Угорском сельском поселении по ремонту здания Угорского Дома культуры подрядчиком допущено нарушение установленного муниципальным контрактом срока выполнения работ на 31 день. Администрацией поселения предъявлена подрядчику претензия на уплату неустойки в размере 7,5 тыс.рублей. Неустойка в добровольном порядке подрядчиком не оплачена.

Следует отметить, сроки выполнения работ, предусмотренные Соглашениями с МСР КО о выделении субсидий, администрациями муниципальных образований соблюдены.

- По всем реализованным в 2019 году проектам в Верхошижемском районе установлено ненадлежащее исполнение встречных обязательств заказчиков – по оплате выполненных работ и услуг.

Установлены 17 случаев нарушения платежной дисциплины: оплата услуг по разработке сметной документации, проверке достоверности определения СМР, работ по муниципальным контрактам произведена заказчиками с нарушением сроков от 2 до 14 дней, что создало риск дополнительных расходов бюджетных средств на уплату штрафных санкций администрациями муниципальных образований района.

Следует отметить, 13 из 17 случаев нарушения сроков оплаты выполненных работ по проектам (на 2-3 дня) произошло в результате несвоевременного поступления субсидий из областного бюджета (субсидия поступила в бюджет района 27.01.2020 вместо до 25.01.2020).

3. В нарушение условий муниципальных контрактов на выполнение работ по ППМИ:

- По всем проектам 2019 года, кроме районного, администрациями поселений не проведены экспертизы соответствия предоставленных подрядчиками результатов работ по проектам условиям контрактов с составлением экспертных заключений. На основании подписанного экспертного заключения и акта приемки объекта в эксплуатацию должен быть подписан заказчиком акт выполненных работ ф.КС-2 при надлежащем исполнении обязанностей подрядчика. В нарушение условий муниципальных контрактов администрациями поселений района нарушен порядок сдачи и приемки выполненных работ по проектам - акты выполненных работ ф.КС-2 подписаны без наличия экспертных заключений.

- Подрядчиками не оформлены и не выданы администрациям поселений Гарантийные паспорта на выполненные работы (Косинское, Среднеивкинское, Сырдинское сельские поселения) или Гарантийные паспорта оформлены ненадлежащим образом (администрация Верхошижемского района, Калачиговское сельское поселение).

- Подрядчик при исполнении муниципального контракта по реализации ППМИ-2018 по ремонту проезжей части улиц и устройству площадки под мусорные контейнеры в д.Сырда Сырдинского сельского поселения не приступил к выполнению работ по проекту до срока окончания работ по контракту.

- Согласно локальной сметы по проекту на выполнение работ по ремонту участков водопроводных сетей в Пунгинском сельском поселении предусмотрен возврат материалов (металлолом). Металлолом не оприходован и не реализован, находится в администрации поселения.

- В Пунгинском сельском поселении при реализации проекта по устройству площадок для сбора КБО с установкой контейнеров в дер.Пунгино устроены вместо трех площадок без ограждений (по смете) пять с ограждением из профнастила.

4. Ненадлежащее оформление документации, сопровождающей реализацию ППМИ:

- В нарушение требований постановления Госкомстата РФ от 11.11.1999 №100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» установлены замечания по оформлению Общих журналов работ: журнал не типовой формы, журнал должен быть пронумерован, прошит, скреплен подписью и печатью подрядчика; не заполнен раздел 4 журнала «Сведения о строительном контроле…» представителем строительного контроля; отсутствуют подписи подрядчика (Верхошижемское городское поселение, Косинское сельское поселение).

- Ненадлежащее оформление актов освидетельствования скрытых работ: отсутствуют подписи заказчика - главы поселения, представителя строительного контроля (Верхошижемское городское поселение, Сырдинское сельское поселение).

- Выявлены факты нарушения прав граждан и спонсоров. При реализации 4 проектов неизрасходованные (сэкономленные) средства на инвестиционные проекты не возвращены из бюджетов поселений вкладчикам и не приняты коллегиальные решения по их дальнейшему использованию на общую сумму 27,7 тыс.рублей (Верхошижемское городское поселение – по двум проектам 2,6 тыс.рублей, Пунгинское сельское поселение – по одному проекту 1,4 тыс.рублей, Сырдинское сельское поселение - по одному проекту 23,7 тыс.рублей). По остальным проектам, где остались сэкономленные средства вкладчиков, инициативными группами приняты решения оставить средства в местных бюджетах.

Анализом достижения целей, предусмотренных Соглашениями о выделении субсидий, установлено: работы выполнены в сроки, предусмотренные заключенными Соглашениями.

Фактическая стоимость объектов от заявленной стоимости не увеличилась.

Нецелевого и неэффективного расходования бюджетных средств на реализацию проектов не установлено.

За ходом реализации всех проектов был осуществлен строительный контроль.

7.7 Проверка правильности ведения бухгалтерского учета, достоверности отражения операций на счетах и в регистрах бухгалтерского учета.

Проверкой полноты, правильности и достоверности отражения операций в регистрах бухгалтерского учета на счетах санкционирования расходов за 2019-2020 годы по бюджетным средствам на реализацию проектов нарушений не установлено.

8. Выводы.

1. За 2019 год в Верхошижемском муниципальном районе реализованы 12 проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований на общую сумму 17,9 млн.рублей, в том числе за счет областной субсидии в размере 12,2 млн.рублей.

2. При реализации инвестиционных проектов установлены нарушения по срокам оплаты за работы и услуги, несвоевременное исполнение обязательств подрядчиками, нарушения других условий контрактов и договоров, ненадлежащее оформление документации, сопровождающей реализацию ППМИ.

9. Предложения.

1. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия главе Верхошижемского района.

2. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в прокуратуру Верхошижемского района.

3. Направить главам Верхошижемского городского, Калачиговского, Косинского, Пунгинского, Среднеивкинского, Сырдинского и Угорского сельских поселений представления для устранения нарушений и замечаний.

Председатель Контрольно-счетной

комиссии Верхошижемского района                                                        О.В. Субботина