Информация о результатах проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на реализацию государственной программы Кировской области «Развитие культуры» и муниципальной программы «Развитие культуры Верхошижемского района Кировской области» за 2013-2014 год

В четвёртом квартале 2014 года Контрольно-счетной комиссией Верхошижемского района проведена проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на реализацию областной и муниципальной программ «Развитие культуры» за 2013 год и первое полугодие 2014 года. Проверки проведены в районном управлении культуры и администрации Среднеивкинского сельского поселения.

Государственной программой Кировской области «Развитие культуры» на 2013-2020 годы предусмотрена реализация отдельных мероприятий муниципальными образованиями области, в том числе в 2013 году в Верхошижемском районе реализованы мероприятия:

- комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований – 30,7 тыс.рублей (в т.ч. 29,5 тыс.рублей областные средства);

- подключение общедоступных библиотек РФ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 18,7 тыс.рублей (областные средства).

Средства израсходованы муниципальным учреждением «Управление культуры администрации Верхошижемского района» в полном объеме без нарушений.

По мероприятию государственной программы – комплектование книжных фондов библиотек - приобретен 381 экземпляр книг. Проверкой соответствия приобретенных изданий тематико-типологической структуре и хронологической глубине нарушений не установлено. Все издания поставлены на суммарный и индивидуальный учет, распределены, обработаны, занесены в каталоги и переданы по ведомостям в 14 библиотек – филиалов МКУК «Верхошижемская централизованная библиотечная система».

По мероприятию государственной программы - подключение общедоступных библиотек РФ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» -  приобретены модемы ADSL Wi-Fi роутер ZYXEL P660Lite EE в количестве 2 штуки. Подключение к сети «Интернет» произведено в центральной библиотеке им. М.М.Синцова и центральной детской библиотеке – филиале; приобретен комплект модем Huawei M150-1+SIM-карта. Подключение к сети «Интернет» произведено в Мякишинской сельской библиотеке – филиале; приобретены МФУ в количестве 2 штук и установлены в Мякишинской сельской библиотеке – филиале и центральной детской библиотеке – филиале.

В 1 полугодии 2014 года в рамках реализации Государственной программы Кировской области «Развитие культуры» на 2014 год  Верхошижемскому району средства из областного бюджета не выделялись.

В проверяемый период времени реализовывалась муниципальная целевая программа «Развитие культуры Верхошижемского района Кировской области на 2012-2013 годы» и муниципальная программа «Развитие культуры Верхошижемского района на 2014-2016 годы». Установлены нарушения по внесению изменений в данные программы, либо изменения вообще не вносились.

Муниципальной целевой программой «Развитие культуры Верхошижемского района Кировской области на 2012-2013 годы» предусмотрена реализация мероприятия «Капитальный ремонт здания Среднеивкинского сельского дома культуры» в 2013 году.

В результате произведенной реконструкции сельского Дома культуры пристроено дополнительно помещение площадью 95,63 кв.м. из кирпича, кровля из профнастила, с отоплением, электроосвещением, водопроводом и канализацией, системой вентиляции, пожарной сигнализации и оповещения. Отклонений по выполнению работ не установлено.

Реконструкция здания Среднеивкинского сельского Дома культуры произведена за счет средств областного бюджета в сумме 2 978,0 тыс. рублей. Средства израсходованы в полном объеме по целевому назначению.

При реализации программного мероприятия по реконструкции сельского Дома культуры допущены следующие нарушения:

- В нарушение постановления главы администрации Верхошижемского района от 29.12.2008 №638 муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт Среднеивкинского сельского Дома культуры, расположенного по адресу с.Среднеивкино, ул.Школьная, д.11» принята с нарушением срока на 4 месяца;

- Общий журнал работ подрядчиков оформлен с нарушением требований постановления Госкомстата РФ от 11.11.1999 №100;

- Ненадлежащее оформление документации: отсутствуют подписи представителя подрядчика в актах освидетельствования скрытых работ при проведении работ по муниципальному контракту от 15.07.2013 года; не составлен подрядчиком локальный сметный расчет с учетом понижающего коэффициента по итогам аукциона на выполнение работ в актовом зале Дома культуры (муниципальный контракт на сумму 243000,0 рублей); в актах формы КС-2 и КС-3 от 23.12.2013 года отсутствуют подписи и печать строительного контроля (муниципальный контракт на сумму 243000,0 рублей);

- В нарушение статьи 309 Гражданского кодекса РФ нарушены сроки оплаты выполненных работ по двум договорам на общую сумму 121,0 тыс.рублей. Несвоевременная оплата выполненных работ создает риски взыскания с администрации поселения непредвиденных расходов в виде штрафных санкций;

- Работы по договору №32 от 23.11.2013 года, заключенному между администрацией поселения и ООО «Стройсантехмонтаж 43», произведены подрядчиком с нарушением срока на 6 дней. Претензия администрации поселения подрядчику не предъявлена;

- Установлено некачественное выполнение отдельных видов работ при реконструкции Среднеивкинского сельского Дома культуры.

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен главе Верхошижемского района и в районную прокуратуру. Начальнику районного управления культуры и главе администрации Среднеивкинского сельского поселения внесены представления для устранения нарушений и замечаний.