Информация о результатах проверки законности и результативности использования средств областного бюджета, направленных на реализацию областной целевой программы «Социальное развитие села на 2010-2013 годы» в 2011, 2012 годах

Во втором квартале 2013 года Контрольно-счетной комиссией Верхошижемского района проведена проверка в администрации Верхошижемского района по вопросу законности и результативности использования средств областного бюджета, направленных на реализацию областной целевой программы «Социальное развитие села на 2010-2013 годы» в 2011, 2012 годах.

В 2011-2012 годах были выделены средства федерального и областного бюджетов на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в общей сумме 1939,09 тыс.рублей, освоено 1239,09 тыс.рублей (63,9%). Оставшаяся сумма 700,0 тыс.рублей перечислена получателю социальной выплаты в 2013 году.

За период реализации ОЦП «Социальное развитие села на 2010-2013 годы» в 2011-2012 годы предоставлена социальная выплата пяти гражданам, проживающим и работающим в сельской местности Верхошижемского района, в том числе трем молодым семьям и молодым специалистам. Приобретено в собственность получателей социальной выплаты две квартиры на общую площадь 131,5 кв.м; построен, введен в эксплуатацию и оформлен в собственность один жилой дом общей площадью 74,7 кв.м; один жилой дом находится на стадии строительства 64,0 кв.м и на строительство одного жилого дома подготовлена сметная документация 64,0 кв.м.

В результате проверки установлены нарушения и замечания:

- не внесены изменения в муниципальную целевую программу «Социальное развитие села до 2013 года» в части объемов финансирования;

- учет выданных Свидетельств получателям социальных выплат ведется не по утвержденной форме;

- замечания по оформлению заявительных документов получателей социальных выплат;

- один из получателей социальной выплаты на улучшение жилищных условий не выполнил условия предоставления социальной выплаты, уволившись с работы из сельхозпредприятия.

В адрес главы администрации Верхошижемского района направлено представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, а также причин и условий, способствующих их совершению.