КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ   КОМИССИЯ ВЕРХОШИЖЕМСКОГО РАЙОНА

Отчет

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка законности и результативности использования субсидий,

предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам на

проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных

дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских

населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный

ремонт и ремонт, за 2017-2019 годы и истекший период 2020 года»

(утвержден председателем Контрольно-счетной комиссии

Верхошижемского района « 02 » октября 2020 года)

1. Основание для проведения контрольного мероприятия:

Пункт 2.6 раздела II плана работы Контрольно-счетной комиссии Верхошижемского района на 2020 год, утвержденного председателем Контрольно-счетной комиссии Верхошижемского района 20.12.2019 года.

2.  Предмет контрольного мероприятия:

бюджетные средства, направленные на реализацию мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, ремонту и капитальному ремонту сельских дорог;

документы, подтверждающие плановые и фактические объемы финансирования, работ, и др.;

нормативные правовые акты, регламентирующие операции с бюджетными средствами, платежные и иные первичные документы, отражающие получение и расходование средств, выполнение мероприятий, бухгалтерская, финансовая и иная отчетность и документация;

подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Кировской области на период 2014 - 2025 годов» государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» на 2013 - 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 10.12.2012 № 185/735 (далее – госпрограмма на 2017-2019 годы);

подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Кировской области» государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса», утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 23.12.2019 № 690-П (далее – госпрограмма на 2020 год).

3. Объекты контрольного мероприятия:

- администрация Верхошижемского района.

4. Проверяемый период деятельности: 2017 - 2019 годы и истекший период 2020 года.

5. Срок проведения контрольного мероприятия:

с 03.09.2020 по 02.10.2020 года.

6. Цель контрольного мероприятия:

Оценка законности и результативности использования субсидий, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам на проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (далее – сельские дороги), а также на их капитальный ремонт и ремонт.

7. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

Контрольно-счетной комиссией Верхошижемского района проведена проверка в администрации Верхошижемского района. Оформлен и подписан акт проверки без пояснений.

В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Кировской области на период 2014-2025 годов государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса на 2013-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 10.12.2012 №185/735, бюджету муниципального образования Верхошижемский муниципальный район предоставляются средства субсидий из областного бюджета (в том числе предоставленные из федерального бюджета) на проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт.

7.1 Анализ полноты нормативно-правовой базы, регулирующей

реализацию мероприятий по проектированию, строительству,

реконструкции, ремонту и капитальному ремонту сельских дорог.

1. Мероприятия по разработке проектной документации и капитальному ремонту автомобильной дороги Среднеивкино-Воронье в Верхошижемском районе запланированы в муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий Верхошижемского района на 2017-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Верхошижемского района от 26.05.2017 года №170 (с последующими изменениями от 19.06.2017 №210, 27.12.2017 №529, 27.04.2018 №147, 14.06.2018 №212, 28.06.2018 №232, 21.09.2018 №373, 19.03.2019 №157, 12.08.2019 №406, 18.09.2019 №453, 11.12.2019 №619, 16.04.2020 №183).

Финансирование мероприятия «Капитальный ремонт автомобильной дороги Среднеивкино-Воронье в Верхошижемском районе» в 2020 году предусмотрено муниципальной программой «Комплексное развитие сельских территорий Верхошижемского района на 2020-2024 годы», утвержденной постановлением администрации Верхошижемского района от 02.12.2019 №605.

2. Бюджетные ассигнования для финансового обеспечения мероприятий утверждены в бюджете муниципального образования Верхошижемский муниципальный район в полном объеме (решение Верхошижемской районной Думы от 08.12.2017 №12/73 «О бюджете муниципального образования Верхошижемский муниципальный район на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в редакции от 14.12.2018 №22/121; решение Верхошижемской районной Думы от 14.12.2018 №22/122 «О бюджете муниципального образования Верхошижемский муниципальный район на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в редакции от 01.07.2019 №26/157; решение Верхошижемской районной Думы от 13.12.2019 №30/175 «О бюджете муниципального образования Верхошижемский муниципальный район на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в редакции от 29.05.2020 №33/198).

3. Министерством транспорта Кировской области и администрацией Верхошижемского района заключены соглашения на предоставление субсидий из областного бюджета (информация по заключенным соглашениям отражена в пункте 7.4 отчета).

7.2 Анализ плановых и фактических объемов финансирования

мероприятий по сельским дорогам. Анализ качества планирования

ежегодных мероприятий по сельским дорогам.

За проверяемый период 2018-2020 годы бюджету муниципального образования Верхошижемский муниципальный район на финансирование проектирования и капитального ремонта автомобильной дороги Среднеивкино-Воронье предоставлены плановые ассигнования в размере 269764,5 тыс.рублей, в том числе

2018 год – 76754,63 тыс.рублей, из них областной бюджет – 75716,37 тыс.рублей;

2019 год – 30596,58 тыс.рублей, из них областной бюджет – 29685,79 тыс.рублей;

2020 год – 162413,29 тыс.рублей, из них областной бюджет – 161438,81 тыс.рублей (в редакции решения Верхошижемской районной Думы от 29.05.2020 года).

Плановые ассигнования освоены в целом в 2018 году на 2,5%, в 2019 – на 96,1%, за 9 месяцев 2020 – на 61,5%.

Объемы финансирования мероприятий по сельским дорогам.

тыс.рублей

|  | Источники финансирования | 2018 год | 2019 год | 9 месяцев 2020 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плановые ассигнования | областной бюджет | 75 716,37 | 29 685,79 | 161 438,81 |
|  | местный бюджет | 1 038,26 | 910,79 | 974,48 |
|  | всего | 76 754,63 | 30 596,58 | 162 413,29 |
| Финансирование | областной бюджет | 1 916,88 | 29 214,15 | 98 840,46 |
|  | местный бюджет | 2,12 | 176,34 | 998,39 |
|  | всего | 1 919,0 | 29 390,49 | 99 838,85 |
| Кассовый расход | областной бюджет | 1 916,88 | 29 214,15 | 98 840,46 |
|  | местный бюджет | 2,12 | 176,34 | 998,39 |
|  | всего | 1 919,0 | 29 390,49 | 99 838,85 |
| % исполнения плана | областной бюджет | 2,5 | 98,4 | 61,2 |
|  | местный бюджет | 0,2 | 19,4 | 102,5 |
|  | всего | 2,5 | 96,1 | 61,5 |

7.3 Проверка выполнения условий предоставления субсидий

на мероприятия по сельским дорогам, установленных в

госпрограмме на 2017-2019 годы и госпрограмме на 2020 год.

Условия предоставления субсидий на мероприятия по сельским дорогам приведены в госпрограмме:

1. Наличие утвержденных в установленном порядке муниципальных программ, предусматривающих аналогичные мероприятия, выполняемые с использованием средств местных бюджетов и направленные на достижение целей подпрограммы.

2. Наличие бюджетной заявки муниципального образования с указанием размера запрашиваемой субсидии на реализацию конкретных мероприятий подпрограммы и ожидаемых показателей их реализации.

Бюджетная заявка представляется в составе заявочной документации для участия в конкурсном отборе объектов проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог.

3. Представление заверенной выписки из решения представительного органа местного самоуправления об утверждении решения о бюджете муниципального образования, подтверждающей софинансирование соответствующих мероприятий муниципальной программы в планируемом году из местного бюджета в объеме, необходимом для их исполнения.

При наличии внебюджетных источников также необходимо представление письменного обязательства инвестора по финансированию соответствующих мероприятий в течение срока их реализации из собственных средств.

4. Заключение соглашения между министерством транспорта Кировской области и муниципальным образованием, финансовое обеспечение которого осуществляется за счет средств областного бюджета.

5. Обеспечение централизации закупок в соответствии с частью 7 статьи 26 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

6. Отсутствие авансирования по расходам, включая расходы на разработку проектной документации и выполнение инженерных изысканий, текущий и капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию и капитальное строительство, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субсидий.

7. Наличие положительного результата проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта объектов капитального строительства, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субсидии, проведенной Кировским областным государственным автономным учреждением "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве".

Данное условие не распространяется на субсидии, предоставляемые на софинансирование муниципальных контрактов (договоров) на капитальный ремонт (ремонт), по которым в сметную документацию, имеющую положительный результат проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта (ремонта) объекта капитального строительства, внесены изменения в связи с пересчетом в текущий уровень цен.

Условия предоставления субсидий на мероприятия по сельским дорогам администрацией района выполнены.

7.4 Проверка наличия соглашений о предоставлении субсидий

из федерального и областного бюджетов.

Министерством транспорта Кировской области и администрацией района заключены соглашения на предоставление субсидий из областного бюджета:

1. Соглашение №005 от 22.06.2017 года о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт в 2017 году (дополнительное соглашение от 28.09.2017 года).

рублей

|  | Объем финансирования по соглашению |  | Фактическое финансирование |  | Мероприятие | Срок выполнения мероприятия | Факт. выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | субсидия | местный бюджет | субсидия | местный бюджет |  |  |  |
| 2017 год | 1 916 880,0 | 2 124,22 | 0 | 0 | Разработка проектной документации «Кап.ремонт автомобильной дороги Среднеивкино-Воронье Верхошижемского района» - 1 шт. | 2017 год | - |
| Итого | 1 916 880,0 | 2 124,22 | 0 | 0 |  | 2017 год | - |

Объем финансирования по соглашению №005 составляет 1 919 004,22 рублей, в том числе областной бюджет - 1 916 880,0 рублей

местный бюджет – 2 124,22 рублей.

Финансирование согласно соглашению №005 не производилось.

Показатель результативности предоставления субсидии: получение разработанной проектной документации «Капитальный ремонт автомобильной дороги Среднеивкино-Воронье Верхошижемского района» - 1 шт. Срок выполнения - 2017 год. В 2017 году показатель результативности не достигнут.

2. Соглашение №106 от 18.06.2018 года о предоставлении в 2018 году субсидии Верхошижемскому муниципальному району из областного бюджета на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Кировской области на период 2014-2020 годов» государственной программы Кировской области «развитие агропромышленного комплекса» на 2013-2020 годы (дополнительные соглашения №106-1 от 19.09.2018 года, №106-2 от 28.03.2019).

рублей

|  | Объем финансирования по соглашению |  | Фактическое финансирование |  | Мероприятие | Срок выполнения мероприятия | Факт. выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | субсидия | местный бюджет | субсидия | местный бюджет |  |  |  |
| 2018 год | 1 916 880,0 | 2 124,22 | 1 916 880,0 | 2 124,22 | Разработка проектной документации «Кап.ремонт автомобильной дороги Среднеивкино-Воронье Верхошижемского района» - 1 шт. | 2018 год | 2018 год |
| 2019 год | 150 882 669,0 | 910 785,45 | 0 | 0 | Капитальный ремонт автомобильной дороги Среднеивкино-Воронье Верхошижемского района, 7,534 км | 2019 год | - |
| Итого | 152 799 549,0 | 912 909,67 | 1 916 880,0 | 2 124,22 |  |  |  |

Объем финансирования по соглашению №106 составляет 153 712 458,67 рублей, в том числе областной бюджет - 152 799 549,0 рублей

местный бюджет – 912 909,67 рублей.

Финансирование согласно соглашению №106 произведено в 2018 году в сумме 1919004,22 рублей по мероприятию «Разработка проектной документации «Капитальный ремонт автомобильной дороги Среднеивкино-Воронье Верхошижемского района».

Показатель результативности предоставления субсидии по мероприятию: получение разработанной проектной документации «Капитальный ремонт автомобильной дороги Среднеивкино-Воронье Верхошижемского района» - 1 шт. Срок выполнения - 2018 год - достигнут.

Мероприятие «Капитальный ремонт автомобильной дороги Среднеивкино-Воронье Верхошижемского района, 7,534 км» ввиду расторжения муниципального контракта на выполнение данного мероприятия не финансировалось.

Соглашение №106 от 18.06.2018 года расторгнуто заключением соглашения №070 от 27.09.2019 года о расторжении соглашения №106 от 18.06.2018 года.

3. Соглашение №071 от 27.09.2019 года о предоставлении в 2019-2020 годах субсидии Верхошижемскому муниципальному району из областного бюджета на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Кировской области на период 2014-2025 годов» государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» на 2013-2025 годы (дополнительное соглашение №071-1 от 07.04.2020 года).

рублей

|  | Объем финансирования по соглашению |  | Фактическое финансирование |  | Мероприятие | Срок выполнения мероприятия | Факт. выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | субсидия | местный бюджет | субсидия | местный бюджет |  |  |  |
| 2019 год | 29 214 147,0 | 176 343,0 | 29 214 147,0 | 176 343,0 | Капитальный ремонт автомобильной дороги Среднеивкино-Воронье Верхошижемского района, 7,534 км | 2019 год: 15,3 % фин-ния мероприятия | 2019 год: 15,3 % |
| 2020 год | 160 789 157,0 | 1 624 132,77 | 98 840 463,0 (на 01.10.2020) | 998 393,0 (на 01.10.2020) |  | 2020 год: 7,534 км | - (на 01.10.2020) |
| Итого | 190 003 304,0 | 1 800 475,77 | 128 054 610,0 | 1 174 736,0 |  |  |  |

По состоянию на 01.10.2020 года по соглашению №071 финансирование в 2019 году составило 29390490,0 рублей или 100% от плана, за 9 месяцев 2020 года – 99838856,0 рублей или 61,5% от плана 2020 года.

Условиями предоставления субсидий на мероприятия по сельским дорогам в соответствии с заключенными соглашениями на предоставление субсидий являются:

- обеспечение уровня софинансирования за счет средств местного бюджета в размере, определенном соглашением;

- фактическое выполнение работ (поставка товаров, оказание услуг);

- наличие муниципальной программы муниципального образования, включающей мероприятия в соответствии с соглашением;

- централизация закупок в соответствии с частью 7 статьи 26 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", за исключением случаев, определенных Законом об областном бюджете;

- наличие положительного результата проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объекта капитального строительства, финансовое обеспечение которого осуществляется за счет субсидии, проведенной Кировским областным государственным автономным учреждением "Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве".

Условия предоставления субсидий на мероприятия по сельским дорогам администрацией Верхошижемского района выполнены.

В соответствии с заключенными соглашениями администрация района обязана предоставлять в министерство транспорта Кировской области:

- отчет о расходовании субсидии в срок до 2 числа месяца, следующего за отчетным месяцем;

- отчет о выполнении работ и достижении целевых показателей результативности предоставления субсидии в срок до 2 числа месяца, следующего за отчетным месяцем;

- заявку на предоставление из областного бюджета субсидии в срок до 2 числа месяца, следующего за отчетным месяцем;

- квартальную заявку с разбивкой по месяцам.

Проверкой достоверности и своевременности представления отчетов в министерство транспорта Кировской области нарушений не установлено, за исключением направления заявок на предоставление из областного бюджета субсидии, которые должны быть предоставлены в срок до 2 числа месяца, следующего за отчетным месяцем. Заявки направлялись в министерство транспорта после проплаты софинансирования из местного бюджета. Так, акты выполненных работ КС-2 от 28.10.2019 (за октябрь), проплата софинансирования 07.11.2019, заявка на субсидию от 08.11.2019; акты КС-2 от 29.11.2019 (за ноябрь), проплата софинансирования от 18.12.2019, заявка от 18.12.2019; акты КС-2 от 30.04.2020 (за апрель), проплата софинансирования от 14.05.2020, заявка от 18.05.2020 и т.д.

7.5 Проверка законности и результативности использования субсидий:

7.5.1. Проверка целевого использования бюджетных средств.

Нецелевого использования бюджетных средств на мероприятия по сельским дорогам не установлено.

7.5.2. Проверка соблюдения законодательства о контрактной

системе при заключении и исполнении контрактов и договоров.

Проверке представлены следующие муниципальные контракты:

1) КОГКУ «Центр по техническому сопровождению государственных закупок» размещена закупка на разработку проектной документации «Капитальный ремонт автомобильной дороги Среднеивкино-Воронье Верхошижемского района Кировской области» с начальной (максимальной) ценой контракта (далее – НМЦК) 3916334,96 рублей.

По итогам рассмотрения пяти заявок на электронном аукционе 25.07.2017 года между администрацией района и ООО «Земпроект» заключен муниципальный контракт №0340200003317002512-0238497-01 от 07.08.2017 года на сумму 1919004,22 рублей (снижение 51,0% или экономия 1997330,74 рублей).

Пунктом 5.1 муниципального контракта установлено: сумма обеспечения муниципального контракта – 5% от НМЦК, что составляет 195816,75 рублей. Также пунктом 5.3 муниципального контракта указано, что в случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на 25 и более процентов по отношению к НМЦК, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения контракта, указанный в документации об электронном аукционе.

Платежным поручением №109 от 27.07.2017 ООО «Земпроект» перечислило сумму обеспечения муниципального контракта в размере 195816,75 рублей. ООО «Земпроект» снизило НМЦК на 51,0%, тем самым сумма обеспечения контракта должна была составить 293725,13 рублей, занижена на 97908,38 рублей.

2) КОГКУ «Центр по техническому сопровождению государственных закупок» размещена закупка на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Среднеивкино-Воронье Верхошижемского района Кировской области с НМЦК 172689430,0 рублей. Аукцион 13.08.2018 года не состоялся.

Повторно размещена закупка на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Среднеивкино-Воронье Верхошижемского района Кировской области с НМЦК 177089430,0 рублей (НМЦК увеличена ввиду применения коэффициента 1,044 к стоимости работ в 2019 году).

По итогам рассмотрения двух заявок (КОГП «Вятские автомобильные дороги» - предложенная цена 152296909,80 рублей и ООО «АБЗ-Оричи» - предложенная цена 151411462,65 рублей) на электронном аукционе 19.11.2018 года между администрацией района и ООО «АБЗ-Оричи» заключен муниципальный контракт №0340200003318012366-0238497-02 от 30.11.2018 года на сумму 151411462,65 рублей (снижение 14,5% или экономия 25677967,35 рублей).

Обеспечение исполнения контракта в сумме 17708943,0 рублей предоставлено банковской гарантией №102244 от 22.11.2018 года (АО «Коммерческий банк «Интерпромбанк»).

Муниципальный контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон в соответствии с соглашением от 30.05.2019 года. Оплата по контракту не производилась, документы на оплату выполненных работ подрядчиком администрации района не предъявлялись.

3) Администрацией района размещена закупка на осуществление строительного контроля за выполнением работ по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Среднеивкино-Воронье Верхошижемского района Кировской области» с НМЦК 3789720,0 рублей.

По итогам рассмотрения семи заявок на электронном аукционе 19.10.2018 года между администрацией района и ООО «Астрим-Жилтехстрой» заключен муниципальный контракт №0140300052818000006-0238497-02 от 30.10.2018 года на сумму 381991,80 рублей (снижение 89,9% или экономия 3407728,2 рублей).

Обеспечение исполнения контракта в сумме 284229,0 рублей предоставлено банковской гарантией №000-2644 от 26.10.2018 года ПАО «Норвик Банк», в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона – 5% от НМЦК или 189486,0 рублей, так как предложена цена контракта, которая на 25 и более процентов ниже НМЦК.

Так как муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги расторгли, следовательно, администрация района и ООО «Астрим-Жилтехстрой» заключили соглашение от 11.06.2019 года о расторжении муниципального контракта на осуществление строительного контроля. Оплата по контракту не производилась, документы на оплату выполненных услуг подрядчиком администрации района не предъявлялись.

4) КОГКУ «Центр по техническому сопровождению государственных закупок» размещена закупка на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Среднеивкино-Воронье Верхошижемского района Кировской области с НМЦК 190786396,0 рублей.

На основании протокола рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 08.08.2019 года между администрацией района и КОГП «Вятские автомобильные дороги» заключен муниципальный контракт от 19.08.2019 на сумму 190786396,0 рублей.

Обеспечение исполнения контракта в сумме 19078639,60 рублей предоставлено банковской гарантией №345-2019Ю00 от 15.08.2019 года АО КБ «Хлынов».

Между КОГП «Вятские автомобильные дороги» и ООО «Кировтрансстрой» заключен договор субподряда №2019.377445 от 08.10.2019 года на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Среднеивкино-Воронье.

5) Администрацией района размещена закупка на осуществление строительного контроля за выполнением работ по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Среднеивкино-Воронье Верхошижемского района Кировской области» с НМЦК 4082580,0 рублей.

По итогам рассмотрения четырех заявок на электронном аукционе 09.08.2019 года между администрацией района и ООО «Астрим-Жилтехстрой» заключен муниципальный контракт №0140300052819000003 от 22.08.2019 года на сумму 1017383,77 рублей (снижение 75,1% или экономия 3065196,23 рублей).

Обеспечение исполнения контракта в сумме 306193,50 рублей предоставлено банковской гарантией №182554 от 21.08.2019 года АО «Коммерческий банк «Интерпромбанк», в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона – 5% от НМЦК или 204129,0 рублей, так как предложена цена контракта, которая на 25 и более процентов ниже НМЦК.

7.5.3. Проверка фактического выполнения работ, поставок, услуг

на основании заключенных контрактов и договоров; соответствие выполненных работ, услуг, поставленных товаров утвержденной

проектной (сметной) документации и исполнительной документации.

Проверкой выполнения работ и услуг по муниципальным контрактам установлено следующее.

1) Срок выполнения работ по муниципальному контракту №0340200003317002512-0238497-01 от 07.08.2017 на разработку проектной документации «Капитальный ремонт автомобильной дороги Среднеивкино-Воронье Верхошижемского района Кировской области» 30.11.2017 года. Фактически работы выполнены подрядчиком ООО «Земпроект» 03.05.2018 года (акт №2 от 03.05.2018 года), то есть с нарушением срока на 154 дня.

В соответствии с пунктом 5.4.1 муниципального контракта от 07.08.2017 года «В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком контрактных обязательств, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек». Администрация района не предъявила претензию в адрес подрядчика на уплату неустойки за нарушение срока выполнения работ по контракту в сумме 642866,41 рублей.

В соответствии с муниципальным контрактом разработана проектная документация "Капитальный ремонт автомобильной дороги Среднеивкино-Воронье в Верхошижемском районе Кировской области» со сметной стоимостью объекта 178304,0 тыс.рублей (на 01.01.2018) с положительным заключением государственной экспертизы №42-1-1-3-0084-18 от 27.03.2018, положительным заключением повторной государственной экспертизы №43-1-1-2-0038-18 от 20.04.2018, положительным заключением экспертизы №43-1-0091-18 от 25.04.2018 года.

2) Срок выполнения работ по муниципальному контракту №0340200003319009473 от 19.08.2019 на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Среднеивкино-Воронье в Верхошижемском районе Кировской области – 01.10.2020 года. На момент написания акта проверки работы по контракту подрядчиком не выполнены в полном объеме, то есть наблюдается невыполнение работ в установленный срок. Работы продолжаются. Из стоимости контракта 190786396,0 рублей выполнены работы на сумму 146318826,0 рублей (76,7%). Проверка соответствия фактического выполнения работ утвержденной проектной документации не проводилась ввиду незаконченных работ.

3) Услуги строительного контроля за ходом ремонтных работ осуществляются согласно муниципальному контракту №0140300052819000003 от 22.08.2019 года. Из стоимости контракта 1017383,77 рублей выполнено и оплачено услуг на сумму 157490,0 рублей (15,5%) - это часть услуг, выполненных в 2019 году. В 2020 году выполненные услуги подрядчиком для оплаты администрацией района не предъявлялись.

7.5.4. Оценка наличия и качества исполнительной документации

(актов формы КС-2, справки формы КС-3, актов освидетельствования скрытых работ, журналов работ, паспортов, сертификатов

на примененные материалы, конструкции, оборудование и др.).

Для проверки представлена исполнительная документация на выполненные работы по ремонту автомобильной дороги Среднеивкино-Воронье:

- акты выполненных работ формы КС-2 – за 2019 год 10 штук на общую сумму 29233000,0 рублей, по состоянию на 01.10.2020 года – 18 штук на общую сумму 117085826,0 рублей, всего за 2019-2020 годы на сумму 146318826,0 рублей;

- справки стоимости выполненных работ формы КС-3 на общую сумму 146318826,00 рублей;

- счета-фактуры на общую сумму 146318826,0 рублей.

К проверке не представлены: общий журнал работ, паспорта и сертификаты на использованные материалы, акты освидетельствования скрытых работ. На сегодняшний день ведутся работы по капитальному ремонту автомобильной дороги Среднеивкино-Воронье и представить исполнительную документацию: журнал производства работ, паспорта, сертификаты, акты освидетельствования скрытых работ не представляется возможным.

Администрацией района за 2019 год и 9 месяцев 2020 года предъявленные подрядчиком работы по капитальному ремонту автомобильной дороги оплачены на общую сумму 129071856,0 рублей (в том числе в 2019 году 29233000,0 рублей), из них за счет средств областного бюджета 127898065,0 рублей, местного бюджета – 1173791,0 рубль.

7.5.5. Оценка организации и качества проведения строительного контроля.

За ходом выполнения работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Среднеивкино-Воронье осуществляется строительный контроль по муниципальному контракту №0140300052819000003 от 22.08.2019 года стоимостью 1017383,77 рублей с оплатой в 2019 году 157490,0 рублей, заключенному с ООО «Астрим-ЖилТехстрой». В соответствии с пунктом 8.2.1 муниципального контракта от 22.08.2019 года ООО «Астрим-ЖилТехстрой» заключил договор №38/19 от 01.10.2019 с ООО «ЦентрГеоТехнологий» на осуществление строительного контроля за выполнением работ по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги Среднеивкино-Воронье в Верхошижемском районе Кировской области».

Проверке представлены акт выполненных услуг №82 от 20.12.2019 и счет-фактура №109 от 20.12.2019 года на сумму 157490,0 рублей. Услуги оплачены своевременно по платежным поручениям №1889 от 25.12.2019 года на сумму 945,0 рублей за счет средств местного бюджета и №1913 от 28.12.2019 года на сумму 156545,0 рублей за счет средств субсидии из областного бюджета.

В соответствии с пунктом 9.1 муниципального контракта от 22.08.2019 года «приемке и оплате подлежат услуги, оформленные Отчетом и оговоренные контрактом». ООО «ЦентрГеоТехнологий» представлен Отчет по строительному контролю объекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги Среднеивкино-Воронье в Верхошижемском районе Кировской области» за отчетный период с 22.08.2019 по 20.12.2019.

В 2020 году выполненные услуги строительного контроля для оплаты администрацией района на момент проверки не предъявлялись.

7.5.6. Проверка своевременности и полноты выполнения обязательств подрядчиками, поставщиками, исполнителями; анализ причин нарушения обязательств. Оценка полноты и качества претензионной работы.

Информация о несвоевременном выполнении работ по разработке проектной документации «Капитальный ремонт автомобильной дороги Среднеивкино-Воронье в Верхошижемском районе Кировской области» согласно муниципальному контракту №0340200003317002512-0238497-01 от 07.08.2017 года и незавершенным по сроку 01.10.2020 года работам по капитальному ремонту автомобильной дороги Среднеивкино-Воронье согласно муниципальному контракту №0340200003319009473 от 19.08.2019 года отражена в пункте 7.5.3 отчета.

7.5.7. Проверка своевременности и полноты выполнения обязательств заказчиками, в том числе обязательств по оплате выполненных работ, услуг, поставленных товаров (наличие фактов уплаты штрафных санкций,

судебных расходов из-за несвоевременной оплаты работ;

установления причин несвоевременной оплаты работ).

При проверке своевременности и полноты выполнения обязательств администрацией района по оплате выполненных работ выявлены 5 случаев нарушения сроков оплаты:

1) Пунктом 3.5 муниципального контракта №0340200003317002512-0238497-01 от 07.08.2017 года на разработку проектной документации «Капитальный ремонт автомобильной дороги Среднеивкино-Воронье Верхошижемского района Кировской области» установлено «Заказчик обязуется единовременно оплатить выполненные работы в течение 30дней с даты подписания заказчиком акта о приемке выполненных работ».

В нарушение пункта 3.5 муниципального контракта №0340200003317002512-0238497-01 от 07.08.2017 года оплата выполненных работ произведена с нарушением срока на 20 дней (платежное поручение №895 от 22.06.2018 года на сумму 2124,22 рубля – местный бюджет) и на 26 дней (платежное поручение№923 от 28.06.2018 на сумму 1916880,0 рублей – областной бюджет. Субсидия поступила в бюджет района 27.06.2018 года).

Нарушение срока оплаты по контракту объясняется принятием постановления Правительства Кировской области №288-п от 13.06.2018 года «О распределении в 2018 - 2019 годах субсидий местным бюджетам из областного бюджета на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Кировской области на период 2014 - 2021 годов" государственной программы Кировской области "Развитие агропромышленного комплекса" на 2013 - 2021 годы, и последующим заключением Соглашения на предоставление субсидии в 2018 году №106 от 18.06.2018 года.

2) Пунктом 4.2 муниципального контракта №0340200003319009473 от 19.08.2019 года на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Среднеивкино-Воронье Верхошижемского района Кировской области установлено «Оплата по контракту осуществляется заказчиком….в срок не более 30 дней с даты подписания заказчиком акта приемки».

В нарушение пункта 4.2 муниципального контракта №0340200003319009473 от 19.08.2019 года оплата выполненных работ произведена с нарушением срока на 42 дня (платежное поручение №436 от 10.04.2020 года на сумму 15874,0 рубля – местный бюджет), на 59 дней (платежное поручение №543 от 27.04.2020 года на сумму 3928642,0 рубля – областной бюджет. Субсидия поступила в бюджет района 24.04.2020 года при наличии отправленных ежемесячных заявок на субсидию от администрации района) и на 18 дней (платежное поручение №542 от 27.04.2020 года на сумму 1858335,0 рублей – областной бюджет. Субсидия поступила в бюджет района 24.04.2020 года при наличии отправленных ежемесячных заявок на субсидию от администрации района).

Факты уплаты администрацией района штрафных санкций, судебных расходов из-за несвоевременной оплаты работ отсутствуют.

7.6 Оценка технического состояния сельских дорог, на которые были израсходованы бюджетные средства в 2017-2020 годах.

Проверка исполнения обязанностей подрядчиками

в рамках гарантийных обязательств.

Оценить техническое состояние автомобильной дороги Среднеивкино-Воронье, на которую производятся бюджетные расходы, на данный момент времени не представляется возможным, так как работы не завершены.

7.7 Оценка результативности использования субсидий на мероприятия

по сельским дорогам: достижение значений целевых показателей, установленных госпрограммой на 2017-2019 годы, муниципальными программами, соглашениями о предоставлении субсидий.

Одним из условий получения субсидии из областного бюджета на мероприятия по сельским дорогам является наличие утвержденной муниципальной программы, предусматривающей аналогичные мероприятия, выполняемые с использованием средств местных бюджетов и направленные на достижение целей госпрограммы.

Постановлением администрации района №170 от 26.05.2017 года утверждена муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Верхошижемского района на 2017-2020 годы» (с последующими изменениями).

Целевые показатели по мероприятию «Проектирование, строительство, модернизация и капитальный ремонт дорог в сельских поселениях района» утверждены в приложении 1 к муниципальной программе:

- получение разработанной проектной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы: 2018 год – 1 шт. (в редакции постановления администрации района от 14.06.2018 №212) – показатель достигнут.

- капитальный ремонт автомобильной дороги Среднеивкино-Воронье в Верхошижемском районе Кировской области (в редакции постановления администрации района от 18.09.2019 №453):

2019 год – 0 км /15,3% освоение средств - показатель достигнут;

2020 год – 7,534 км – по состоянию на 01.10.2020 года показатель не достигнут.

В связи с отменой муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Верхошижемского района на 2017-2020 годы» принята муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Верхошижемского района на 2020-2024 годы», утвержденная постановлением администрации района №605 от 02.12.2019 года.

Целевой показатель по мероприятию «Капитальный ремонт автомобильной дороги Среднеивкино-Воронье Верхошижемского района Кировской области» - 2020 год – 1 проект 7,534 км - по состоянию на 01.10.2020 года показатель не достигнут.

Показатели результативности предоставления субсидий из областного бюджета, утвержденные в соглашениях с министерством транспорта Кировской области, аналогичные показателям в муниципальных программах.

7.8. Оценка эффективности расходов на мероприятия по сельским дорогам.

Автомобильная дорога общего пользования Среднеивкино-Воронье введена в эксплуатацию в 1989 году. С этого времени какого-либо ремонта по данной дороге не проводилось. В следствие этого ямочность автомобильной дороги составляла 50%, что затрудняло движение транспорта, увеличивался расход топлива, приводило к увеличению износа техники, создавало неудобства для поездок населения в районный и областной центр, повышало вероятность возникновения аварийных ситуаций на дороге.

Данной дорогой пользуются ЗАО «Агрофирма Среднеивкино», лесозаготовители и местное население.

Капитальный ремонт данной дороги был необходим и для динамично развивающегося производства ЗАО «Агрофирма Среднеивкино» - это крупное предприятие молочно-мясного направления, входит в число лучших сельскохозяйственных организаций Кировской области по общим экономическим результатам деятельности, имеет статус племзавода. Ежедневно по данной дороге перевозятся корма для откормочного поголовья скота агрофирмы, которое находится в деревне Воронье, курсирует автобус агрофирмы для перевозки рабочих, кроме того школьный автобус перевозит детей в МКОУ СОШ с.Среднеивкино и МКДОУ детский сад с.Среднеивкино.

8. Выводы.

1. За 2017-2019 годы и 9 месяцев 2020 года муниципальным образованием Верхошижемский муниципальный район освоено средств на мероприятия по сельским дорогам в сумме 131148,34 тыс.рублей: разработана проектная документация «Капитальный ремонт автомобильной дороги Среднеивкино-Воронье в Верхошижемском районе Кировской области», и проводятся работы по капитальному ремонту автомобильной дороги Среднеивкино-Воронье. При плановом сроке – 01.10.2020 года – ремонтные работы автомобильной дороги продолжаются.

2. При реализации мероприятий по сельским дорогам установлены нарушения по срокам оплаты за выполненные работы и услуги, несвоевременное исполнение обязательств подрядчиками, не предъявление администрацией района претензионных требований подрядчику за несвоевременное выполнение работ по контракту и другие нарушения.

9. Предложения.

1. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия главе Верхошижемского района.

2. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия в прокуратуру Верхошижемского района.

3. Направить главе администрации Верхошижемского района представление для устранения нарушений и замечаний.

Председатель Контрольно-счетной

комиссии Верхошижемского района                                                        О.В. Субботина