Муниципальная программа
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Верхошижемского района Кировской области, информация о ходе реализации

за период с 1 июля по 30 сентября 2020 года

В постановление администрации Верхошижемского района Кировской области от 08.08.2019 № 403 «Об утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики на 2020-2022 г Верхошижемского района Кировской области»» изменения в период с 1 июля по 30 сентября 2020 года не утверждались.

Информация о ходе реализации муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Верхошижемского района Кировской области

за III квартал 2020 года

| Показатель |  | Источники финансирования | Предусмотрено программой на 2020 год (тыс. руб.) |  | Лимит на 2020 год (тыс. руб.) | Выполнено в отчетном периоде 2020 года (тыс. руб.) | Профинансировано в отчетном периоде 2020 года (тыс. руб.) | Информация о выполнении основных мероприятий, мощностях основных объектов, введенных в результате реализованных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная целевая программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  | ВСЕГО: | 2882 |  | 2882 | 0 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 1620 |  | 1620 | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| - Сокращение бюджетных расходов на потребление энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Организация оснащения приборами учета энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях | ВСЕГО: | 10 | 10 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 10 | 10 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 21.2 | Проведение энергосберегающих мероприятий, направленных на сокращение бюджетных расходов на потребление энергетических ресурсов | ВСЕГО: | 20 | 20 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 20 | 20 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| - Реализация программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организациями, осуществляющие регулируемые виды деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оснащение ПУ, используемых ЭР в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных ПУ, автоматизированных систем и систем диспетчеризации | ВСЕГО: | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Модернизация оборудования, используемого для выработки ТЭ, передачи ЭЭ и ТЭ, в т.ч. замена оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных решений и технологий в целях повышения энергетической эффективности осуществления регулируемых видов деятельности; снижение потребления ЭР на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности; сокращение потерь ЭЭ, ТЭ при их передаче; сокращение объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды; сокращение потерь воды при ее передаче | ВСЕГО: | 2852 | 2852 |  | 0 | 0 | Текущий ремонт котлов и насосов в котельных пгт.Верхошижемье, с.Среднеивкино, д.Воронье, д.Калачиги, с.Косино, с.Мякиши, д.Пунгино, д.Сырда |
|  |  | Местный бюджет | 1600 | 1600 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 1252 | 1252 |  | 997,6 | 997,6 |  |
| - Реализация мероприятий по повышению эффективности потребления ЭР в потребительском секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43.1 | Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для потребления ЭР, в том числе замене оборудования на оборудование с более высоким КПД, внедрению инновационных решений и технологий в целях повышения энергетической эффективности при потреблении ЭР | ВСЕГО: | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |

Исполнитель